Смета проекта «Сельская Россия»

Объем и режим финансирования Проекта.

Все расчеты для сметы Проекта выполнены в агрегированном виде, исходя из средней заработной платы участвующих специалистов, а также на основе нормативов финансирования целевых работ.

В Таблице 6 приведены результаты расчетов. Номера таблиц продолжают те, которые указаны в разделе «Механизм и поэтапный план реализации Проекта».

В процессе реализации Проекта предусмотрены три режима финансирования:

Первоначальный (базовый) «П» в размере 25% сметной величины (норматива).

Средний «С» в размере 65% сметной величины (норматива).

Нормативный «Н» в размере 100% сметной величины (норматива).

Значения нормативов в денежном выражении по данной градации приведены в Таблице 7. Значения округляются в произвольном порядке.

Вся сумма технических расходов в ходе реализации Проекта принимается равной примерно 5% от рассчитанной сметной величины.

В Таблицах 3 – 5 указаны планируемые режимы финансирования.

Общий объем финансирования по Проекту 1118,4 млн.р.

Расчетные величины ежегодно индексируются на основании официальных данных Правительства РФ.

Таблица 3.

Начальный этап реализации Проекта.

| № п.п. | Наименование | Период реализации, квартал с начала реализации Проекта |  | Общий объем финансирования этапа, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная группа | С | С | 4,6 |
| 2 | Научный сектор | - | - |  |
| 3 | Технологический сектор. | С | С | 1,4 |
| 4 | Методический сектор. | - | П | 0,3 |
| 5 | Аналитический сектор. | - | Н | 1,4 |
| 6 | Производственный сектор. | Н | Н | 1,0 |
| 7 | Экспертная группа. |  | П | 0,8 |
| 8 | Группа журналистов | - | П | 1,0 |
| 9 | Киносъемочные группы | - | - |  |
| 10 | Число публикации в федеральных СМИ. | 2 | 3 | 1,3 (округленно) |
| 11 | Число публикации в региональных СМИ. | - | 45 | 3,2 (округленно) |
| 12 | Всего |  |  | 15,0 |
| 13 | Технические расходы. |  |  | 0,7 |
| 14 | Итого |  |  | 15,7 |

Таблица 4.

Основной этап реализации Проекта.

Сокращения в Таблице 4: «ф-х» - федеральных; «р-х» - региональных.

| № п.п. | Группа, сектор, статья расхода. | Период реализации Проекта. Числами показано число кварталов с начала реализации. Жирным шрифтом выделено завершение текущего года реализации Проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Проектная группа | С | С | С | С | С | С | Н | Н | Н | Н | 28,2 |
| 2 | Научный сектор | - | П | С | С | С | Н | Н | Н | Н | С | 494,0 |
| 3 | Технологический сектор. | Н | Н | С | С | Н | Н | Н | Н | С | С | 9,4 |
| 4 | Методический сектор. | С | С | Н | Н | Н | Н | Н | С | С | П | 8,6 |
| 5 | Аналитический сектор. | С | С | С | Н | Н | Н | Н | С | С | С | 11,0 |
| 6 | Производственный сектор. | С | С | Н | Н | Н | Н | Н | Н | С | С | 4,6 |
| 7 | Экспертная группа. | П | П | С | С | Н | Н | Н | Н | Н | Н | 27,0 |
| 8 | Группа журналистов. | П | С | С | Н | Н | Н | Н | С | С | П | 22,0 |
| 9 | Киносъемочная группа. | С | С | С | Н | Н | Н | С | С | С | П | 22,0 |
| 10 | Число публикации в ф-х СМИ. | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 21,0 |
| 11 | Число публикации в р-х СМИ. | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 60 | 54,6 |
| 12 | Число РС в ф-х ТВ | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 93,6 |
| 13 | Число РС в р-х ТВ | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 252,0 |
| 14 | Всего | 40,1 | 62,7 | 114,1 | 116,6 | 118,4 | 143,4 | 125,7 | 120,2 | 117,1 | 89,7 | 1048 |
| 15 | Технические расходы | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 |
| 16 | Итого | 42,1 | 65,7 | 119,1 | 121,6 | 123,4 | 150,4 | 131,7 | 126,2 | 122,1 | 93,7 | 1096 |
| 17 | Ориентировочно за вычетом налогов | 21 | 32 | 55 | 60 | 60 | 75 | 65 | 60 | 60 | 45 | 533 |

Комментарий к Таблице 4.

Как видно из таблицы наиболее значительные суммы по Проекту направляются строго согласно методологии на создание информационного пространства и получение актуального научно-практического знания. Их общая сумма по п.п. 2, 7-13 составляет 986,2 или 90% от всей суммы затрат. При этом общее финансирование информационного пространства по п.п. 8-13 составляет 465, 2 млн, что близко к расходам на науку по п.п. 2 и 7 521 млн.р.

Это позволяет сделать вывод об адекватной организации работ.

Из п. 17 видно, что около 50% выделенных средств возвращаются в госбюджет.

Таблица 5.

Завершающий период.

| № п.п. | Группа, сектор. | Режим финансирования 4-ый год реализации Проекта. (11-14 кварталы) | Общий объем финансирования, млн.р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектная группа | П | 4,0 |
| 2 | Технологический сектор. | П | 1,2 |
| 3 | Методический сектор. | П | 1,2 |
| 4 | Всего |  | 6,4 |
| 5 | # Технические расходы |  | 0,3 |
| 6 | Итого |  | 6,7 |

Таблица 6.

Нормативные значения расчётных величин.

| № п.п. | Наименование подразделения Аппарата модернизации или статьи расхода. | Нормативное финансирование |  |  |  | Общая сумма в рамках Проекта, млн.р. (Табл. 3,4,5). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Персонала |  | Учреждений и групп |  |  |
|  |  | Средняя заработная плата в месяц, т.р. | Общий фонд оплаты труда сектора с начислениями в месяц, т.р. | В год, млн.р. | В квартал, млн.р. (округленно). |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проектная группа. 7 сотрудников. | 120 | 1176 | 14,112 | 3,6 | 36,8 |
| 2 | Научный сектор. 18 учреждений РАН и Минобрнауки. |  |  | 288 | 72 | 494 |
| 3 | Технологический сектор. 5 ведущих специалиста | 50 | 350 | 4,2 | 1,05 | 12,0 |
| 4 | Методический сектор. 4 ведущих специалиста. | 60 | 336 | 4,03 | 1,1 | 10,1 |
| 5 | Аналитический сектор. 4 ведущих специалиста | 80 | 448 | 5,38 | 1,4 | 12,4 |
| 6 | Производственный сектор. 3 сотрудника. | 40 | 168 | 2,02 | 0,5 | 5,6 |
| 7 | Экспертная группа. 80 специалистов. | - | - | 20 | 5 | 27,8 |
| 8 | 15 журналистов. |  |  | 12 | 3 | 23,0 |
| 9 | 5 киносъемочных групп |  |  | 12 | 3 | 22,0 |
| Нормативная стоимость видов работ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Публикация статьи в ф-х СМИ |  |  |  |  | 0,25 |
| 11 | Публикация статьи в р-х СМИ |  |  |  |  | 0,07 |
| 12 | Рекламные сутки в ф-х ТВ |  |  |  |  | 1,20 |
| 13 | Рекламные сутки в р-х ТВ |  |  |  |  | 0,40 |

Примечание: для п.п. 1-6 допустима работа сотрудников на полставки при соответствующем увеличении числа сотрудников.

Таблица 7.

Объемы финансирования в квартал при различных режимах по п. 2.3. и Таблицы 6.

(Числа могут быть произвольно округлены)

| № п.п. | Наименование подразделения | Объемы финансирования в денежном выражении, млн. р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П | С | Н |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная группа | 1,0 | 2,3 | 3,6 |
| 2 | Научный сектор | 18 | 47 | 72 |
| 3 | Технологический сектор. | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
| 4 | Методический сектор. | 0,3 | 0,7 | 1,1 |
| 5 | Аналитический сектор. | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
| 6 | Производственный сектор. | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 7 | Экспертная группа. | 0.8 | 2,5 | 3,4 |
| 8 | Группа журналистов. | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 9 | Киносъемочная группа. | 1,0 | 2,0 | 3,0 |